## Hoja1
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Fechas Estimadas | [12 empty] | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Fechas Estimadas
Entrega A Completa - Propuesta Preliminar | [9 empty] | 20/03/2022 - 04/04/2022 | Tareas | Fecha Inicio | Fecha Finalizacion | Dias Totales | [7 empty] | Entrega A Completa - Propuesta Preliminar | [9 empty] | 20/03/2022 - 04/04/2022
Capitulo 1: Introduccion | [9 empty] | 04/04/2022 - 17/04/2022 | Introducción | 2022-04-04 | 2022-04-17 | 13 | [7 empty] | Capitulo 1: Introduccion | [9 empty] | 04/04/2022 - 17/04/2022
Capitulo 2: Metodologia y Procedimientos | [9 empty] | 17/04/2022 - 01/05/2022 | [11 empty] | Capitulo 2: Metodologia y Procedimientos | [9 empty] | 17/04/2022 - 01/05/2022
Capitulo 3: Sintesis de la literatura consultada | [9 empty] | 01/05/2022 - 27/05/2022 | Metodología | 2022-04-17 | 2022-05-01 | 14
Capitulo 4: Justificacion tecnico-economico, beneficios | [9 empty] | 27/05/2022 - 16/06/2022 | Investigación | 2022-04-17 | 2022-04-25 | 8
Entrega B Completa: Propuesta Formal | [9 empty] | 16/06/2022 - 24/06/2022 | Dirección de Proyectos | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2
Capitulo 5: Informe Final - 1ra Parte | [9 empty] | 24/06/2022 - 30/09/2022 | Cronograma | 2022-04-27 | 2022-05-01 | 4
Capitulo 6: Informe Final - 2da Parte | [9 empty] | 30/09/2022 - 02/11/2022
Entrega C Completa: Informe Final, Con PPT | [9 empty] | 02/11/2022 - 17/11/2022 | Sintesis de literatura consultada | 2022-05-01 | 2022-05-27 | 26
[11 empty] | Marco Teórico | 2022-05-01 | 2022-05-14 | 13
[11 empty] | Estado del arte | 2022-05-14 | 2022-05-27 | 13
[11 empty] | Justificación | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 20
[11 empty] | Técnica | 2022-05-27 | 2022-06-06 | 10
[11 empty] | Económica | 2022-06-06 | 2022-06-12 | 6
[11 empty] | Otras | 2022-06-12 | 2022-06-16 | 4
[11 empty] | Capacitación | 2022-06-16 | 2022-09-30 | 106
[11 empty] | Machine Learning | 2022-06-16 | 2022-08-20 | 65
[11 empty] | Curso de Python | 2022-08-20 | 2022-09-30 | 41
[11 empty] | Resultados | 2022-09-30 | 2022-11-02 | 33
[11 empty] | Modelo de clases | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 7
[11 empty] | Testeo y Evaluacion del modelo | 2022-10-07 | 2022-10-20 | 13
[11 empty] | Opiniones | 2022-10-20 | 2022-11-02 | 13
[11 empty] | Conclusiones | 2022-11-02 | 2022-11-17 | 15
[11 empty] | Juicio de los resultados | 2022-11-02 | 2022-11-09 | 7
[11 empty] | Conclusiones generales y específicas | 2022-11-09 | 2022-11-13 | 4
[11 empty] | Futuras lineas de investigacion y aplicaciones | 2022-11-13 | 2022-11-17 | 4
[11 empty] | Total | 2022-04-04 | 2022-11-17 | 227
[16 empty] | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Fechas Estimadas
[15 empty] | Entrega A Completa - Propuesta Preliminar | [9 empty] | 20/03/2022 - 04/04/2022
[15 empty] | Capitulo 1: Introduccion | [9 empty] | 04/04/2022 - 17/04/2022
[15 empty] | Capitulo 2: Metodologia y Procedimientos | [9 empty] | 17/04/2022 - 01/05/2022